## Backlog produit
Premier Rush
TÂCHE | TÂCHE | ORDRE | TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE
ID | INTITULÉ | IMPORTANCE | DEPENDANCE | RESPONSABLE | AVANCEMENT | A FAIRE |  | Importance
1 | Lancer le jeu | [5 empty] | vital
1.1 | Afficher le menu principal | vital |  | Pascaline/Johann | 100% | X | important
1.2 | Quitter le jeu | vital |  | Pascaline/Johann | 100% | X | annexe
2 | Lancer une partie
2.1 | Afficher une salle
2,1,1 | Afficher le sol | vital |  | Arnaud/Guillaume | 100% | X
2,1,2 | Afficher les objets | vital |  | Pascaline | 100% | X
2,1,3 | Afficher le mur | vital |  | Arnaud/Guillaume | 100% | X
| Afficher un obstacle | important |  | Guillaume | 100% | x
2,1,4 | Afficher les portes
2,1,4,1 | Portes classiques | vital | 2,1,3 | Juliette/Pascaline | 100% | X
2,1,4,2 | Portes secrètes | annexe | 2,1,3
2,1,4,3 | Portes spéciales | annexe | 2,1,3
2,1,4,4 | Ouverture/Fermeture | important | 2,1,4 | Pascaline | 90%
3 | Le joueur
3.1 | Afficher le joueur | vital |  | Juliette/Noa | 100% | X
3,2 | Déplacement
3,2,1 | Bouger le Sprite | vital | 3.1 | Juliette/Noa | 100% | X
3,2,2 | Animation
3,2,2,1 | De base | important | 3,2,1 |  |  | X
3,2,2,2 | Suivant la direction | annexe | 3,2,2,1
3,2,3 | Bouger avec inertie | annexe | 3,2,1
3,2,4 | Collision | vital | 3,2,1 | Arnaud/Guillaume | 95% | X
4 | Le tir
4.1 | Afficher projectile | important | 3.1 | Noa/Johann | 100% | X
4.2 | Déplacement projectile | important | 4.1 | Noa/Johann | 100% | X
4.3 | Animation | annexe | 4.2
4,4 | Destruction obstacles | annexe | ?
4.5 | Portée | annexe | 4.2
4,6 | Disparition | annexe | 4.2
5 | Les bombes
5,1 | Afficher les bombes | annexe
5,2 | Poser les bombes | annexe | 5,1
5,3 | Inventaire | annexe | 5,1
5,4 | Exploser
5,4,1 | Disparaître | annexe | 5,2
5,4,2 | Destruction obstacles/objets | annexe | 5,2
5,4,3 | Destruction porte | annexe | 5,2
5,4,4 | Animation | annexe | 5,2
6 | Vie personnage
6,1 | Afficher vie | vital |  | Johann | 100% | X
6,2 | Soigner | annexe | 6.3 | Pascaline / Johann | 100% | X
6,3 | Perdre vie | important | 7.3 |  | 90% | X
6,4 | Augmenter sa vie max | annexe | 8.2
6,5 | Cœur spécial |  | 6.1
6,5,1 | Bleu | annexe | 6.2
6,5,2 | Noir | annexe | 6.3
6,5,3 | Blanc | annexe | 6.4
6,6 | Mort | important | 6,3 | Noa | 100% | X
7 | Ennemie
7,1 | Affichage | important |  | Pascaline | 100% | X
7,2 | Déplacement
7,2,1 | Random | important | 7,1 | Arnaud | 100% | X
7,2,2 | Focus sur le joueur | annexe | 7,1
7,3 | Collision | important | 7,2 | Juliette | 75% | X
7,4 | Tirer | annexe | 7,1
7,5 | Mort
7,5,1 | Disparaître | important | 7,1 | Juliette | 100% | x
7,5,2 | Animation | annexe | 7,5,1
7,6 | Loot | important | 7,1 ¦ 8.1 | Arnaud | 90% | X
7,7 | Boss | annexe
8 | Loot
8,1 | Afficher objets | important |  | Johann | 90% | X
8,2 | Ramasser | important | 8,1 | Johann | 90% | X
8,3 | Coffre
8,3,1 | Affichage du coffre | annexe | 11.1
8,3,2 | Utilisation de clé | annexe | 8,3,1
8,3,3 | ouvir le coffre(le contenu) |  | 8.3.1
8,3,3,1 | Affichage du contenu | annexe | 8.3.3
8,3,3,2 | Animation | annexe | 8,3,3,1
8,4 | Inventaire | important | 11.1 |  |  | X
9 | Stat
9,1 | Lister les stats | important
9,2 | Afficher | annexe | 9,1
10 | Carte
10,1 | Générer la carte des niveau
10,1,1 | Niveau 1 : fixe | important | 2.1
10,1,2 | Niveau 1 et + : Aléatoire | annexe | 2.1
10,2 | Minimap | annexe | 10,1,1/10,1,2
10,3 | Changement de salle | important | 10,1,1/10,1,2
10,4 | Salle spéciale | annexe | 2.1
10,5 | Changer de niveau | annexe | 10,1,2
11 | Objets
11,1 | Affichage | important
11,2 | Ramasser
11,2,1 | Sans animation | important | 11,1
11,2,2 | Animation | annexe | 11,1
11,3 | Modification Stat | important | 9.1
11,4 | Actif/Passif | annexe | 11.1 ¦ 9.1
11,5 | Compagnon | annexe | 11.1
11,6 | Transformation | annexe | 11.1

## Liste fonctionnalité
| LIVRABLE |  |  | RDV 1
TÂCHE | TÂCHE | ORDRE | TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE
ID | INTITULÉ | IMPORTANCE | DEPENDANCE | RESPONSABLE | AVANCEMENT
1 | Livrable 1
1.1 | Introduction
1,2,1 | Présentation sujet
1,2,2 | Besoin du client
1,2,3 | objectifs du projet
1,3 | Partie II
1,3,1 | Étude argumentée de l’existant
1,3,2 | Étude comparative de solutions proches ou concurrentes
1,4 | Présentation des technologies envisageables
2 | Livrable 2
2,1 | Rapport de la conception
3 | Livrable 3
2,1 | Maquette IHM

## Diagramme de Gantt
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
DATE
[8 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | DÉBUT | ÉCHÉANCE | TEMPS | RESPONSABLES | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE |  |  | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
1 | Lancer le jeu
1.1 | Afficher le menu principal |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Pascaline/Johann | 0%
1.2 | Quitter le jeu |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Pascaline/Johann | 0%
2 | Lancer une partie
2.1 | Afficher une salle | [5 empty] | 0%
2,1,1 | Afficher le sol |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Arnaud/Guillaume | 0%
2,1,2 | Afficher les objets | [5 empty] | 0%
2,1,3 | Afficher le mur |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Arnaud/Guillaume | 0%
2,1,4 | Afficher les portes | [5 empty] | 0%
2,1,4,1 | Portes classiques | [5 empty] | 0%
2,1,4,2 | Portes secrètes | [5 empty] | 0%
2,1,4,3 | Portes spéciales | [5 empty] | 0%
2,1,4,4 | Ouverture/Fermeture | [5 empty] | 0%
3 | Le joueur
3.1 | Afficher le joueur |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Juliette/Noa | 0%
3,2 | Déplacement | [5 empty] | 0%
3,2,1 | Bouger le Sprite |  | 2021-10-30 | 2021-11-07 | 8 | Juliette/Noa | 0%
3,2,2 | Animation | [5 empty] | 0%
3,2,2,1 | De base | [5 empty] | 0%
3,2,2,2 | Suivant la direction | [5 empty] | 0%
3,2,3 | Bouger avec inertie | [5 empty] | 0%
3,2,4 | Collision | [5 empty] | 0%
4 | Le tir
4.1 | Afficher projectile | [5 empty] | 0%
4.2 | Déplacement projectile | [5 empty] | 0%
4.3 | Animation | [5 empty] | 0%
4,4 | Destruction obstacles | [5 empty] | 0%
4,5 | Portée/Disparition | [5 empty] | 0%
5 | Les bombes
5,1 | Afficher les bombes | [5 empty] | 0%
5,2 | Poser les bombes | [5 empty] | 0%
5,3 | Inventaire | [5 empty] | 0%
5,4 | Exploser | [5 empty] | 0%
5,4,1 | Disparaître | [5 empty] | 0%
5,4,2 | Destruction obstacles/objets | [5 empty] | 0%
5,4,3 | Destruction porte | [5 empty] | 0%
5,4,4 | Animation | [5 empty] | 0%
6 | Vie personnage
6,1 | Afficher vie | [5 empty] | 0%
6,2 | Soigner | [5 empty] | 0%
6,3 | Perdre vie | [5 empty] | 0%
6,4 | Augmenter sa vie max | [5 empty] | 0%
6,5 | Cœur spécial | [5 empty] | 0%
6,5,1 | Bleu | [5 empty] | 0%
6,5,2 | Noir | [5 empty] | 0%
6,5,3 | Blanc | [5 empty] | 0%
6,6 | Mort | [5 empty] | 0%
7 | Ennemie
7,1 | Affichage | [5 empty] | 0%
7,2 | Déplacement | [5 empty] | 0%
7,2,1 | Random | [5 empty] | 0%
7,2,2 | Focus sur le joueur | [5 empty] | 0%
7,3 | Collision | [5 empty] | 0%
7,4 | Tirer | [5 empty] | 0%
7,5 | Mort | [5 empty] | 0%
7,5,1 | Disparaître | [5 empty] | 0%
7,5,2 | Animation | [5 empty] | 0%
7,6 | Loot | [5 empty] | 0%
7,7 | Boss | [5 empty] | 0%
8 | Loot
8,1 | Afficher objets | [5 empty] | 0%
8,2 | Ramasser | [5 empty] | 0%
8,3 | Coffre | [5 empty] | 0%
8,3,1 | Utilisation de clé | [5 empty] | 0%
8,4 | Affichage | [5 empty] | 0%
8,5 | Animation | [5 empty] | 0%
8,6 | Inventaire | [5 empty] | 0%
9 | Stat
9,1 | Lister les stats | [5 empty] | 0%
9,2 | Afficher | [5 empty] | 0%
10 | Carte
10,1 | Générer la carte des niveau | [5 empty] | 0%
10,1,1 | Niveau 1 : fixe | [5 empty] | 0%
10,1,2 | Niveau 2 et + : Aléatoire | [5 empty] | 0%
10,2 | Minimap | [5 empty] | 0%
10,3 | Changement de salle | [5 empty] | 0%
10,4 | Salle spéciale | [5 empty] | 0%
10,5 | Changer de niveau | [5 empty] | 0%
11 | Objets
11,1 | Affichage | [5 empty] | 0%
11,2 | Modification Stat | [5 empty] | 0%
11,3 | Actif/Passif | [5 empty] | 0%
11,4 | Compagnon | [5 empty] | 0%
11,5 | Transformation | [5 empty] | 0%

## Plan de suivi
PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET | Les 3 à faire
Binding of Alice |  | Arnaud Curie | 2021-09-23 | 2022-01-05 | 0% |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
Numéro | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
1 | Menu Principal | IHM | Pascaline/Johann |  | 2021-10-30 | 2021-11-01 | 2 | A vérifier | Ce fut la merde mais JavaFX marche et le menu principal avec | Non commencée
2 | [6 empty] | 0 |  |  | En cours
3 | [6 empty] | 0 |  |  | Terminée
4 | [6 empty] | 0 |  |  | En attente
[7 empty] | 0 |  |  | En retard
[7 empty] | 0 |  |  | A vérifier
0
0
0
0
0
0
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*